## Hoja1
Fase / Tarea | Semana 1 (12 - 19 Sep) | Semana 2 (20 - 26 Sep) | Semana 3 (27 Sep - 3 Oct) | Semana 4 (4 - 11 Oct)
Arquitectura y Base de Datos | █ █ █ █
Setup Kotlin, MVVM y persistencia local | █ █
Modelado de tablas (Usuarios, Progreso) |  | █ █
Autenticación y Perfil (RF-01 a RF-08) |  | █ █ █ █
UI de Login y Registro |  | █ █
Lógica de validación y sesión |  |  | █ █
Ruta de Niveles (RF-09 a RF-17) |  |  | █ █ █ █
UI del mapa serpenteante y estados |  |  | █ █
Integración de colores y desbloqueos |  |  |  | █ █
Motor de Ejercicios (RF-18 a RF-26) |  |  |  | █ █ █ █
Vistas de Opción Múltiple, Completar y Ordenar |  |  |  | █ █
Lógica de retroalimentación inmediata |  |  |  | █ █